## 갠트 차트 템플릿
WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 온보딩 서비스 기능 개발 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 27기 0팀
프로젝트 관리자 |  | 0팀 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-06-19
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 요구사항 분석 및 기획
1.1 | 온보딩 이슈 및 요구사항 정리 | 기획 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | 0% | bar: 1주 월 to 1주 화
1.2 | 메인 화면 요구사항 상세화 | 기획 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 5 | 0% | bar: 1주 월 to 1주 목
1.3 | 로그인/최초 진입 분기 정책 정의 | 기획 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 5 | 0% | bar: 1주 수 to 2주 월
1.4 | 캐릭터 선택 및 페르소나 항목 정의 | 기획 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3 | 0% | bar: 1주 목 to 2주 화
1.5 | 심리 테스트 문항/결과 유형 정의 | 기획 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.6 | 운세 계산식/RAG/DB 정책 정의 | 기획/BE | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 5 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 금
1.7 | 캘린더 감정/운세 연동 정책 정의 | 기획/BE | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | 0% | bar: 2주 목 to 2주 금
2 | UX/UI 설계
2.1 | 메인/로그인 화면 와이어프레임 | 디자인 | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 5 | 0% | bar: 3주 월 to 3주 목
2.2 | 캐릭터 선택 및 페르소나 화면 설계 | 디자인 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 5 | 0% | bar: 3주 수 to 4주 월
2.3 | 심리 테스트 게임/결과 그래프 화면 설계 | 디자인 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 4 | 0% | bar: 3주 목 to 4주 수
2.4 | 캘린더 및 카드 운세 화면 설계 | 디자인 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 5 | 0% | bar: 4주 화 to 4주 금
3 | 기능 개발 및 데이터/AI
3.1 | 소셜 로그인 및 온보딩 분기 개발 | FE/BE | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2 | 0% | bar: 5주 월 to 5주 수
3.2 | 사용자/페르소나/관심 키워드 저장 개발 | BE | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 6 | 0% | bar: 5주 월 to 5주 금
3.3 | 메인 화면 및 캐릭터 인터랙션 개발 | FE | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 3 | 0% | bar: 5주 목 to 6주 화
3.4 | 심리 테스트 게임 및 결과 그래프 개발 | FE/BE | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 7 | 0% | bar: 5주 금 to 6주 금
3.5 | 캘린더 감정/운세 저장 연동 개발 | FE/BE | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 7 | 0% | bar: 6주 화 to 7주 화
3.6 | 운세 계산식/RAG/LLM 및 카드 운세 개발 | BE/AI | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4 | 0% | bar: 6주 목 to 7주 수
4 | 통합 테스트 및 배포
4.1 | API/화면 통합 테스트 | QA/전체 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | 0% | bar: 7주 목 to 8주 화
4.2 | 운세 만료·비로그인 예외·데이터 검증 | QA/BE | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2 | 0% | bar: 7주 금 to 8주 화
4.3 | UI/반응형/접근성 QA | QA/FE | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 4 | 0% | bar: 8주 화 to 8주 목
4.4 | 배포 준비 및 최종 산출물 정리 | 전체 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 4 | 0% | bar: 8주 수 to 8주 금