## 갠트 차트 템플릿
fgk
| WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
| 프로젝트 이름 |  | 빈틈사이 |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | 4team
| 프로젝트 관리자 |  | PM 김한솔 · APM 한재웅 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-06-19
| WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[8 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
| 1 | 프로젝트 구상 및 착수
| 1.1 | [온보딩] 이슈 및 요구사항 정리 | 이성진 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 100% | bar: 1주 수 to 1주 목
| 1.2 | [온보딩] 메인 화면 요구사항 상세화 | 이성진 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 4 | 100% | bar: 1주 수 to 2주 월
| 1.3 | 요구사항 정의서 작성·명세 수립 (전체 기능) | 김한솔 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 7 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 금
| 1.4 | 아이디어 빌딩 및 경쟁 앱 분석 | 김한솔 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 3 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 월
| 1.5 | [온보딩] 로그인/최초 진입 분기 정책 정의 | 이성진 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 4 | 100% | bar: 1주 금 to 2주 수
| 1.6 | [온보딩] 캐릭터 선택 및 페르소나 항목 정의 | 이성진 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 목
| 1.7 | WBS 작성 및 일정 계획 확정 | 김한솔 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 9 | 100% | bar: 2주 화 to 3주 금
| 1.8 | 화면설계서 와이어프레임(챗봇 흐름) | 김한솔 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | 100% | bar: 2주 화 to 3주 월
| 1.9 | [온보딩] 사용자 정보/관심 키워드 정책 정의 | 이성진 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 3 | 100% | bar: 2주 수 to 2주 금
| 1.10 | [온보딩] 카드 운세 카테고리·덱 정책 정의 | 이성진 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 4 | 100% | bar: 2주 목 to 3주 화
| 1.11 | [기획/설계] 마이페이지·설정·관리자 화면설계서 및 와이어프레임 작성 | 한재웅 | 2026-06-20 | 2026-06-26 | 5 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 금
| 1.12 | [온보딩] 캘린더 감정/운세 연동 정책 정의 | 이성진 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 화
| 1.13 | 서비스 배경 조사 및 컨셉 기획(친구모드 개편·캐릭터 페르소나) | 김한솔 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 6 | 100% | bar: 1주 수 to 2주 수
| 1.14 | 감정 데이터 출처 조사 및 라이선스·재배포 검증 | 김한솔 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
| 2 | 프로젝트 정의 및 계획
| 2.1 | DB 스키마(PostgreSQL) 설계 | 김한솔 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 6 | 100% | bar: 2주 수 to 3주 수
| 2.2 | PostgreSQL DB 생성 및 DDL 적용(스키마·ETL 적재) | 김한솔 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 화
| 2.3 | [설계] 마이페이지·프로필·설정 데이터 모델, ERD·DDL·시퀀스 설계 | 한재웅 | 2026-06-20 | 2026-07-03 | 10 | 100% | bar: 3주 월 to 4주 금
| 2.4 | [온보딩] 메인/로그인 화면 와이어프레임 | 이성진 | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 4 | 100% | bar: 3주 수 to 4주 월
| 2.5 | 감정 데이터셋 4종 EDA·전처리(감성대화·음성·웰니스·KOTE) | 김한솔 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 4 | 100% | bar: 3주 목 to 4주 화
| 2.6 | [온보딩] 캐릭터 선택·페르소나 화면 설계 | 이성진 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 4 | 100% | bar: 3주 금 to 4주 수
| 2.7 | [설계] 대화·Q&A 기반 월간 MBTI 4축 분석 및 결과 저장 기준 수립 | 한재웅 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 5 | 100% | bar: 4주 월 to 5주 금
| 2.8 | [설계] LLM 채점·Baseline 승계·월간 분석 파이프라인 설계 | 한재웅 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 5 | 100% | bar: 4주 월 to 4주 금
| 2.9 | 감정 이상치(Outlier) 탐지 알고리즘 초안(Z-score) | 박송원 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | 100% | bar: 4주 월 to 4주 화
| 2.10 | [온보딩] 사용자 정보/관심 키워드 화면 설계 | 이성진 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | 100% | bar: 4주 월 to 4주 금
| 2.11 | [온보딩] 캘린더·카드 운세 화면 설계 | 이성진 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 4 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 화
| 2.12 | 감정분류 개선 실험 계획서 수립 | 김한솔 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 금
| 2.13 | 데이터 재생성 스크립트 작성(정제·6→4 매핑·증강) | 김한솔 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 5 | 100% | bar: 3주 목 to 4주 수
| 2.14 | 채팅체 평가셋 150문장 자체 제작·검수(누수 차단) | 김한솔 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 3 | 100% | bar: 3주 금 to 4주 화
| 2.15 | API 명세서·ERD·시퀀스 다이어그램 작성 | 김한솔 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | 100% | bar: 3주 수 to 4주 화
| 2.16 | LangGraph 대화 흐름도 설계 및 기억 3계층 설계 | 김한솔 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 6 | 100% | bar: 4주 월 to 5주 월
| 2.17 | 전체 통합 흐름도·데이터 저장 지도 작성 | 김한솔 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 4 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 목
| 2.18 | [기획/설계] 마이페이지 개인화 5개 기능 API 계약·오류/폴백 정책 단계별 정의 | 한재웅 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 15 | 100% | bar: 4주 화 to 7주 월
| 3 | 프로젝트 실행
| 3.1 | [FE] 마이페이지·마이룸 UI 구현(반응형·캐릭터 인터랙션·컴포넌트화) | 한재웅 | 2026-06-22 | 2026-07-26 | 25 | 100% | bar: 3주 수 to 4주 금
| 3.2 | [FE/BE] 프로필 조회·수정 API/UI 및 마이페이지 진입 동선 구현 | 한재웅 | 2026-06-30 | 2026-07-24 | 19 | 100% | bar: 4주 화 to 7주 금
| 3.3 | 리포트/안전 정책 내부 로직 구현(최소조건·1393) | 박송원 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100% | bar: 3주 수 to 3주 목
| 3.4 | 감정 점수 산출 모듈 세팅(LLM API) | 박송원 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 2 | 100% | bar: 3주 목 to 3주 금
| 3.5 | [AI/BE/FE] 월간 MBTI 분석 구현(Q&A·LLM 채점·4축 그래프·근거 리포트) | 한재웅 | 2026-06-28 | 2026-07-22 | 18 | 100% | bar: 4주 월 to 7주 수
| 3.6 | KcELECTRA 파인튜닝 및 데이터 추가 개선 실험 | 김한솔 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 5 | 100% | bar: 4주 화 to 5주 월
| 3.7 | 마음 리포트 캘린더 조회 API | 박송원 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3 | 100% | bar: 4주 수 to 4주 금
| 3.8 | 장기 기억 시스템 구현(중요도 즉시 캡처·요약 정리) | 김한솔 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 5 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 수
| 3.9 | 이상치 리포트 상세 조회 API | 박송원 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 100% | bar: 4주 금 to 5주 월
| 3.10 | 대화 발췌(근거 데이터) 프롬프트 튜닝 | 박송원 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 화
| 3.11 | TTS 음성 응답 구현(OpenAI gpt-audio·감정 연기 지시문) | 김한솔 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 금
| 3.12 | 맞춤형 솔루션 자동 생성 프롬프팅 적용 | 박송원 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 100% | bar: 5주 수 to 5주 목
| 3.13 | [온보딩] 소셜 로그인·온보딩 분기 개발 | 이성진 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | 100% | bar: 5주 수 to 5주 금
| 3.14 | [온보딩] 사용자/페르소나/관심 키워드 저장 개발 | 이성진 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 5 | 100% | bar: 5주 수 to 6주 화
| 3.15 | 마음 리포트 캘린더 퍼블리싱 | 박송원 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 1 | 100% | bar: 5주 금
| 3.16 | LangGraph 감정별 에이전트 그래프 구현 | 김한솔 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 5 | 100% | bar: 6주 월 to 6주 금
| 3.17 | 캘린더 API 연동 및 이모지 바인딩 | 박송원 | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 2 | 100% | bar: 6주 월 to 6주 화
| 3.18 | [통합] 마이페이지 개인화 5개 도메인 API·상태·오류 통합 | 한재웅 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 6 | 100% | bar: 7주 월 to 8주 월
| 3.19 | [온보딩] 메인 화면·캐릭터 인터랙션 개발 | 이성진 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | 100% | bar: 6주 월 to 6주 목
| 3.20 | [공동] 마음리포트 UI 및 KcELECTRA 점수·저장 로직 최적화 | 박송원 · 한재웅 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 16 | 100% | bar: 6주 화 to 6주 목
| 3.21 | [온보딩] 카드 운세 선택·결과 표시 개발 | 이성진 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 6 | 100% | bar: 6주 화 to 7주 화
| 3.22 | 전문센터 연계 팝업 적용(고위험군 배너) | 박송원 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 100% | bar: 6주 목 to 6주 금
| 3.23 | 시크릿챗 개인정보 완전 파기 구현 | 김한솔 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 3 | 100% | bar: 6주 목 to 7주 월
| 3.24 | [온보딩] 캘린더 감정/운세 표시 연동 개발 | 이성진 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 6 | 100% | bar: 6주 목 to 7주 목
| 3.25 | FE/BE 데이터 통신 통합 및 디버깅 | 박송원 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 0 | 100%
| 3.26 | MBTI 성향 수집(대화 간격 기반 질문·응답 저장) 구현 | 김한솔 | 2026-07-18 | 2026-07-22 | 3 | 100% | bar: 7주 월 to 7주 수
| 3.27 | 리포트 캡처 및 PDF/이미지 저장(자체 Canvas 렌더링) | 한재웅,박송원 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | 100% | bar: 7주 월
| 3.28 | Django 챗봇 API 구현(세션·대화 턴·TTS 폴링) | 김한솔 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 100% | bar: 7주 월 to 7주 금
| 3.29 | [온보딩] 카드 덱 셔플·운세 해석 개발 | 이성진 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 100% | bar: 7주 월 to 7주 금
| 3.30 | 채팅 페이지 Vue UI 개발(표정·음성·시크릿 반응형) | 김한솔 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 100% | bar: 6주 월 to 7주 금
| 3.31 | [리팩터링] 마이페이지 5개 도메인 FE/BE 모듈화·하드코딩/데드코드 정리 | 한재웅 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 7 | 100% | bar: 8주 월 to 8주 금
| 3.32 | Fernet 필드 암호화·입력 PII 마스킹 적용 | 김한솔 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | 100% | bar: 6주 화 to 6주 목
| 3.33 | 장기 기억 Neo4j 그래프 전환(Episode·Event 모델) | 김한솔 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 3 | 100% | bar: 6주 금 to 7주 화
| 3.34 | [FE/BE] 기억보관함 구현(열람·출처·개별 삭제·감정/취향 표시) | 한재웅 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 100% | bar: 7주 월 to 7주 수
| 3.35 | 감정 모델 Lambda 서빙 이관(컨테이너 이미지 제작·콜드스타트 예열·이미지 내장 가중치) | 김한솔 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | 100% | bar: 7주 수 to 7주 목
| 3.36 | CI/CD 자동 배포·HTTPS 구축(GitHub Actions·ECR·EC2 크론·CloudFront) | 김한솔 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 | 100% | bar: 7주 목 to 7주 금
| 3.37 | 실험① 모델×학습방식 10조합 비교(KcELECTRA/KoBERT) | 김한솔 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 4 | 100% | bar: 4주 월 to 4주 목
| 3.38 | 실험② 데이터 추가 ablation(음성 전사·KOTE·웰니스) | 김한솔 | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 3 | 100% | bar: 4주 수 to 4주 금
| 3.39 | 실험③ 시드 반복·학습률 탐색·epoch 스윕(과적합 검증) | 김한솔 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 3 | 100% | bar: 4주 금 to 5주 화
| 3.40 | 확신도 게이트 임계값 보정 및 서빙 폴백 설계 | 김한솔 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 4 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 목
| 3.41 | 기억·날씨·시간대 선제 첫인사 구현 | 김한솔 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 금
| 3.42 | 음성 입력(STT) 구현 — 중간발표 피드백 반영 | 김한솔 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | 100% | bar: 5주 수 to 5주 금
| 3.43 | 자살·자해 위기 2단 감지 및 전용 응답 구현 | 김한솔 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 3 | 100% | bar: 5주 목 to 6주 월
| 3.44 | 복합·대조 감정 분리 판정 구현 | 김한솔 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 3 | 100% | bar: 5주 금 to 6주 화
| 3.45 | 사진 첨부 멀티모달 대화 구현(캡션·리사이즈) | 김한솔 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | 100% | bar: 6주 월 to 6주 목
| 3.46 | 기억 의미검색 임베딩 모델 비교 실측 및 도입·철거 결정 | 김한솔 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 | 100% | bar: 6주 월 to 7주 화
| 3.47 | 챗봇 UI/UX 현황 진단 및 개선안 도출 | 김한솔 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | 100% | bar: 6주 금 to 7주 월
| 3.48 | [AI/BE] 기상청 날씨·생활/식중독 지수 수집·가공 API 구현 | 한재웅 | 2026-07-12 | 2026-07-24 | 10 | 100% | bar: 7주 월 to 8주 금
| 3.49 | [AI/BE] 도서 후보 검색·ISBN 검증·Kakao/Open Library 메타데이터 보강 | 한재웅 | 2026-07-13 | 2026-07-26 | 10 | 100% | bar: 6주 월 to 7주 금
| 3.50 | [AI/BE] 개인화 도서 랭킹·LLM 추천 코멘트·캐시/장애 폴백 구현 | 한재웅 | 2026-07-15 | 2026-07-26 | 8 | 100% | bar: 7주 수 to 8주 금
| 3.51 | [FE] 마이페이지 날씨·책·기억 패널 API 연동 및 상태·오류 UI 구현 | 한재웅 | 2026-07-13 | 2026-07-26 | 10 | 100% | bar: 7주 월 to 8주 금
| 3.52 | [BE] MBTI 월간 분석 작업 큐·자동 스케줄러·멱등성 처리 구현 | 한재웅 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 100% | bar: 7주 수
| 3.53 | [QA] MBTI·마음리포트·날씨·책 E2E 검증 커맨드 및 회귀 테스트 | 한재웅 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 4 | 100% | bar: 8주 수 to 9주 월
| 4 | 프로젝트 성과/모니터링
| 4.1 | [APM/발표] 1차 통합 점검·중간 발표 PPT·기능 벤치마킹 자료 준비 | 한재웅 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 5 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 금
| 4.2 | 1차 주요 대화 경로 시연 준비 | 김한솔 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | 100% | bar: 5주 수 to 5주 금
| 4.3 | 시스템 구성도 작성 및 배포 아키텍처 정리 | 김한솔 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 6 | 100% | bar: 7주 월 to 8주 월
| 4.4 | 엣지 케이스 및 예외 처리 QA | 박송원 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 | 0% | bar: 7주 목 to 7주 금
| 4.5 | [공동 검증] 감정·MBTI 분석 결과 객관성 최종 검수 | 한재웅 | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 18 | 100% | bar: 7주 금
| 4.6 | [온보딩] API/화면 통합 테스트 | 이성진 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 4 | 0% | bar: 8주 월 to 8주 목
| 4.7 | [온보딩] 비로그인 예외·입력/데이터 검증 | 이성진 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 3 | 0% | bar: 8주 화 to 8주 목
| 4.8 | [온보딩] UI/반응형/접근성 QA | 이성진 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 3 | 0% | bar: 8주 목 to 9주 월
| 4.9 | 기억 시스템 정량 평가 하네스 구축(27 시나리오) | 김한솔 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 3 | 100% | bar: 5주 금 to 6주 화
| 4.10 | [공동] 코드 감사·하드코딩/데드코드 정리·도메인 모듈화 | 김한솔 · 한재웅 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 7 | 100% | bar: 6주 화 to 6주 목
| 4.11 | 챗봇 E2E 검증·기억 그래프 감사 커맨드 구축 | 김한솔 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | 100% | bar: 7주 월 to 7주 수
| 4.12 | 응답 말맛 블라인드 A/B 평가(8문항 정성 평가) | 김한솔 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | 100% | bar: 5주 수 to 5주 금
| 4.13 | 배포 전 4영역 진단(온보딩·챗봇·마이페이지·마음리포트)·운영비 단가 실측 분석 | 김한솔 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 100% | bar: 7주 화 to 7주 수
| 4.14 | [실험] MBTI 단일/다중 LLM 채점 전략 비교·안정성 평가 | 한재웅 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 3 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 월
| 4.15 | [문서] 개인화 기능별 시스템 흐름도·기술근거·예상질문 문서화 | 한재웅 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 4 | 100% | bar: 8주 수 to 9주 월
| 5 | 프로젝트 종료
| 5.1 | 최종 버그 픽스 및 운영 환경 점검 | 김한솔 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 0 | 100%
| 5.2 | 최종 배포 (AWS EC2·RDS·Lambda·ECR·CloudFront) | 김한솔 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 | 100% | bar: 7주 목 to 7주 금
| 5.3 | [APM/발표] 최종 발표 자료·기능별 기술근거·예상질문·시연 시나리오 정리 | 한재웅 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | 60% | bar: 8주 금 to 9주 월
| 5.4 | [온보딩] 최종 산출물 정리 및 정합성 점검 | 이성진 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 3 | 0% | bar: 8주 금 to 9주 화
| 5.5 | 발표 자료(PPTX) 작성 | 김한솔 | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 2 | 0% | bar: 9주 월 to 9주 화
| 5.6 | 최종 소스코드 정리 및 제출 | 전체 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | bar: 9주 월 to 9주 화
| 5.7 | [APM/발표] 시연 영상 제작·최종 발표 및 질의응답 대응 | 한재웅 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | bar: 9주 월 to 9주 화
| 5.8 | [공동] 산출물 정비·코드-문서 정합성 및 기능별 기술근거 검증 | 김한솔 · 한재웅 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2 | 100% | bar: 7주 금 to 8주 월
| 5.9 | 데모 시연 시나리오·발표 대본 작성 및 발표자료 코드 대조 검증 | 김한솔 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2 | 100% | bar: 7주 금 to 8주 월
| M1 | 중간 발표 PPT | 전체 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 100% | bar: 5주 수
| M2 | 1차 개발 완료 | 전체 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 100% | bar: 5주 금
| M3 | 최종 발표 PPT | 전체 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 0% | bar: 8주 금
| M4 | 최종 발표·소스·영상 제출 | 전체 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0% | bar: 9주 화