## 갠트 차트 템플릿
WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 빈틈사이 |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | 4team
프로젝트 관리자 |  | PM 김한솔 · APM 한재웅 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 1970-01-01 09:01
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | [온보딩] 이슈 및 요구사항 정리 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 1주 수 to 1주 목
1.2 | [온보딩] 메인 화면 요구사항 상세화 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 1주 수 to 2주 월
1.3 | 요구사항 정의서 작성·명세 수립 (전체 기능) | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 1주 목 to 2주 금
1.4 | 아이디어 빌딩 및 경쟁 앱 분석 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 1주 목 to 2주 월
1.5 | [온보딩] 로그인/최초 진입 분기 정책 정의 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 1주 금 to 2주 수
1.6 | [온보딩] 캐릭터 선택 및 페르소나 항목 정의 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 2주 월 to 2주 목
1.7 | WBS 작성 및 일정 계획 확정 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 2주 화 to 3주 금
1.8 | 화면설계서 와이어프레임(챗봇 흐름) | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 2주 화 to 3주 월
1.9 | [온보딩] 심리 테스트 문항/결과 유형 정의 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 2주 수 to 2주 금
1.10 | [온보딩] 운세 계산식/RAG/DB 정책 정의 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 2주 목 to 3주 화
1.11 | 화면설계서 작성(페이지): 방 메뉴·프로필·게시판·설정·관리자 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 월 to 3주 금
1.12 | [온보딩] 캘린더 감정/운세 연동 정책 정의 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 월 to 3주 화
2 | 프로젝트 정의 및 계획
2.1 | DB 스키마(PostgreSQL·Neo4j) 설계 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 2주 수 to 3주 수
2.2 | PostgreSQL DB 생성 및 DDL 적용 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 월 to 3주 화
2.3 | 회원·프로필·설정·차단·탈퇴 데이터 구조 및 DB 설계 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 수 to 4주 금
2.4 | 커뮤니티 게시글·댓글·신고·1:1 채팅 저장 구조 설계 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 수 to 4주 금
2.5 | [온보딩] 메인/로그인 화면 와이어프레임 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 수 to 4주 월
2.6 | 8종 핵심 데이터셋(감성대화·KOTE 등) 전처리 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 목 to 4주 화
2.7 | [온보딩] 캐릭터 선택·페르소나 화면 설계 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 금 to 4주 수
2.8 | BERTopic 모델 환경 구성(스트레스 키워드 추출) | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 월
2.9 | 대화기록 기반 MBTI/취향 분석 결과 저장 기준 설계 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 월 to 5주 금
2.10 | LLM 분석 파이프라인·권한·안전/오류 모니터링 아키텍처 설계 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 월 to 5주 금
2.11 | 감정 이상치(Outlier) 탐지 알고리즘 초안(Z-score) | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 월 to 4주 화
2.12 | [온보딩] 심리 테스트 게임/결과 그래프 화면 설계 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 월 to 4주 금
2.13 | [온보딩] 캘린더·카드 운세 화면 설계 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 목 to 5주 화
3 | 프로젝트 실행
3.1 | 마이페이지 메인 구현(정적 방 일러스트·반응형) | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 수 to 4주 금
3.2 | 프로필 조회 및 리포트 보관함 진입 동선 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 수 to 4주 금
3.3 | 자유게시판 구현(목록·작성·상세·댓글·신고) | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 수 to 5주 금
3.4 | 설정 구현(계정·언어/테마·접근성·세션) | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 수 to 5주 금
3.5 | 리포트/안전 정책 내부 로직 구현(최소조건·1393) | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 수 to 3주 목
3.6 | 감정 점수 산출 모듈 세팅(LLM API) | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 3주 목 to 3주 금
3.7 | 개인 분석 구현(MBTI 성향·취향 그래프) | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 월 to 5주 금
3.8 | KcELECTRA 감정 분류 모델 학습 및 튜닝 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 화 to 5주 월
3.9 | 사용자간 1:1 웹 채팅 구현 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 수 to 5주 금
3.10 | 마음 리포트 캘린더 조회 API | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 수 to 4주 금
3.11 | 심리이론 RAG 벡터 DB 파이프라인 구축 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 목 to 5주 수
3.12 | 이상치 리포트 상세 조회 API | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 4주 금 to 5주 월
3.13 | 차단 사용자 관리 및 계정 탈퇴·데이터 삭제 흐름 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 월 to 5주 금
3.14 | 대화 발췌(근거 데이터) 프롬프트 튜닝 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 월 to 5주 화
3.15 | 차(Tea) 추천 Neo4j 데이터 적재 파이프라인 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 월 to 5주 금
3.16 | 맞춤형 솔루션 자동 생성 프롬프팅 적용 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 수 to 5주 목
3.17 | [온보딩] 소셜 로그인·온보딩 분기 개발 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 수 to 5주 금
3.18 | [온보딩] 사용자/페르소나/관심 키워드 저장 개발 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 수 to 6주 화
3.19 | 마음 리포트 캘린더 퍼블리싱 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 금
3.20 | LangGraph 3인 캐릭터 이너카운슬 구현 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 월 to 6주 금
3.21 | 캘린더 API 연동 및 이모지 바인딩 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 월 to 6주 화
3.22 | 관리자 회원 관리 구현(목록·검색·마스킹) | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 월 to 6주 금
3.23 | 계정 상태·탈퇴 처리 및 관리자 작업 이력 기록 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 월 to 6주 금
3.24 | LLM 개인 분석·추천/리포트 결과 연동 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 월 to 7주 금
3.25 | [온보딩] 메인 화면·캐릭터 인터랙션 개발 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 월 to 6주 목
3.26 | 리포트 상세 페이지 UI 개발 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 화 to 6주 목
3.27 | [온보딩] 심리 테스트 게임·결과 그래프 개발 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 화 to 7주 화
3.28 | 전문센터 연계 팝업 적용(고위험군 배너) | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 목 to 6주 금
3.29 | 시크릿챗 개인정보 완전 파기 구현 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 목 to 7주 월
3.30 | [온보딩] 캘린더 감정/운세 저장 연동 개발 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 목 to 7주 목
3.31 | 안전 이벤트·오류 현황 모니터링 구현 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 6주 금 to 7주 금
3.32 | FE/BE 데이터 통신 통합 및 디버깅 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0%
3.34 | 리포트 캡처 및 다운로드 기능(html2canvas) | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 월
3.35 | 커뮤니티 신고 내역 확인 및 숨김/반려 처리 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 월 to 7주 금
3.36 | 외부 채널 공유 기능 연동(SNS/카카오톡) | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 월 to 7주 화
3.37 | Django 백엔드 API & Neo4j Cypher 통합 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 월 to 7주 금
3.38 | [온보딩] 운세 계산식/RAG/LLM·카드 운세 개발 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 월 to 7주 금
3.39 | 반응형 뷰 크로스 브라우징 확인 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 화 to 7주 수
3.40 | 운세·결과카드·공지·점검 안내 관리 구현 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 금 to 8주 금
3.41 | 반응형 프런트엔드 UI 화면 개발(Markdown 지원) | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 월 to 8주 목
3.42 | LLM 연동 웹앱 통합 및 최종 QA | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 월 to 8주 금
4 | 프로젝트 성과/모니터링
4.1 | 1차 통합 점검 및 중간 발표 PPT 준비 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 월 to 5주 금
4.2 | 1차 주요 대화 경로 시연 준비 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 5주 수 to 5주 금
4.3 | 시스템 구성도 작성 및 서비스 테스트 계획·결과 보고서 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 월 to 8주 금
4.4 | 엣지 케이스 및 예외 처리 QA | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 목 to 7주 금
4.5 | ML 분석 결과 객관성 최종 검수 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 7주 금
4.6 | [온보딩] API/화면 통합 테스트 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 월 to 8주 목
4.7 | [온보딩] 운세 만료·비로그인 예외·데이터 검증 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 화 to 8주 목
4.8 | 사용자 타당성(Feasibility) 및 설문 분석 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 목 to 8주 금
4.9 | [온보딩] UI/반응형/접근성 QA | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 목 to 9주 월
5 | 프로젝트 종료
5.1 | 최종 버그 픽스 및 운영 환경 점검 | 박송원 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0%
5.2 | 최종 배포 (AWS 운영 서버) | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 화 to 8주 금
5.3 | 최종 발표 PPT·시연 시나리오 정리 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 금 to 9주 월
5.4 | [온보딩] 최종 산출물 정리 및 정합성 점검 | 이성진 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 8주 금 to 9주 화
5.5 | 발표 자료(PPTX) 작성 | 김한솔 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 9주 월 to 9주 화
5.6 | 최종 소스코드 정리 및 제출 | 전체 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 9주 월 to 9주 화
5.7 | 시연영상 제작 및 최종 발표 대응 | 한재웅 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 |  | 0% | bar: 9주 월 to 9주 화
M1 | 중간 발표 PPT | 전체 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 | 0 | 0% | bar: 5주 수
M2 | 1차 개발 완료 | 전체 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 | 0 | 0% | bar: 5주 금
M3 | 최종 발표 PPT | 전체 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 | 0 | 0% | bar: 8주 금
M4 | 최종 발표·소스·영상 제출 | 전체 | 1970-01-01 09:01 | 1970-01-01 09:01 | 0 | 0% | bar: 9주 화